|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên công việc** | **Số người tham gia** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian hoàn thành** |
| **THIẾT KẾ PHẦN QUẢN LÝ KHÁM TIÊM CHỦNG**  **Tổng nhân sự tham gia: 2 lập trình viên+ 1 kỹ sư phân tích thiết kế hệ thống**  **Tổng thời gian dự kiến: 3 tuần**  **Thời hạn bắt đầu: 07/09/2015**  **Thời hạn đưa ra phần mềm chạy thử(Demo): 28/09/2015** | | | |
| Thiết kế Cơ sở dữ liệu cho 2 phần quản lý tiêm chủng | 3 | 07/09/2015 | 09/09/2015 |
| Bổ sung lấy số QMS tiêm chủng, số QMS ưu tiên tiêm chủng vào phân hệ QMS. Tích hợp QMS tiêm chủng vào chức năng tiếp đón đăng ký BN khám chữa bệnh. | 2 | 07/09/2015 | 09/09/2015 |
| Lập trình chức năng liên quan đến quản lý vắc xin:   * Nhập kho từ nhà cung cấp * vận chuyển vắc xin từ kho chẵn tới kho lẻ * Báo cáo tình hình nhập kho vắc xin * Báo cáo vắc xin tồn kho | 3 | 10/09/2015 | **15/10/2015** |
| Lập trình chức năng Quản lý khám tiêm chủng | 2 | 15/10/2015 | 19/10/2015 |
| Lập trình các chức năng in bảng kiểm kê tiêm chủng trẻ em, người lớn, trẻ sơ sinh | 1 | 19/10/2015 | 23/10/2015 |
| Lập trình các báo cáo :  **BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẮC XIN TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ**  **BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢN ỨNG THÔNG THƯỜNG SAU TIÊM CHỦNG**  **BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP TAI BIẾN NẶNG SAU TIÊM CHỦNG** | 2 | 23/10/2015 | 26/10/2015 |
| Thời gian dự phòng |  | 3 ngày | |
| **THIẾT KẾ PHẦN QUẢN LÝ MẪU KIỂM NGHIỆM**  **Tổng nhân sự tham gia: 3 lập trình viên+ 1 kỹ sư phân tích thiết kế hệ thống**  **Tổng thời gian dự kiến: 4 tuần**  **Thời hạn bắt đầu: 28/09/2015**  **Thời hạn đưa ra phần mềm chạy thử(Demo): 30/10/2015** | | | |
| Thiết kế Cơ sở dữ liệu cho phân hệ quản lý kiểm nghiệm | 3 | 3 ngày | |
| Lập trình chức năng tiếp đón Bệnh nhân đăng ký mẫu kiểm nghiệm(Cá nhân hoặc theo hợp đồng) | 2 | 5 ngày | |
| Lập trình chức năng Quản lý hợp đồng kiểm nghiệm | 3 | 5 ngày | |
| Lập trình chức năng nhập kết quả kiểm nghiệm | 2 | 2 ngày | |
| Lập trình các tính năng quản lý kiểm nghiệm: Bàn giao mẫu, xác nhận kết quả, in kết quả, chia mẫu | 1 | 5 ngày | |
| Tích hợp thanh toán mẫu kiểm nghiệm vào hệ thống thanh toán chung của phần mềm Quản lý phòng khám | 1 | 2 ngày | |
| Quản lý cảnh báo trả kết quả kiểm nghiệm | 1 | 2 ngày | |
| Thời gian dự phòng |  | 7 ngày | |